## Sheet1
|  |  |  | Week: | S1 Week 8 | S1 Week 9 | S1 Week 10 | S1 Week 11 | S1 Week 12 | S2 Week 1 | S2 Week 2 | S2 Week 3 | S2 Week 4 | S2 Week 5 | S2 Week 6 | S2 Week 7 | S2 Week 8 | S2 Week 9 | S2 Week 10 | Spring Break 1 | Spring Break 2 | S2 Week 11 | S2 Week 12 | S2 Week 13 | S2 Week 14 | End
Task | Start Date | End Date | Duration | Week Beginning: | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11
Feasibility Demo Preparation | 2025-11-03 | 2025-11-26 | 23 days | bar: 2025-11-03 to 2025-12-01
Implementing a PCG Level Prototype | 2025-11-03 | 2025-11-25 | 22 days | bar: 2025-11-03 to 2025-12-01
Platform Mesh Design (Started 28/10/25) | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1 day | bar: 2025-11-03
Platforms requiring jumping up/down | 2025-11-23 | 2025-11-25 | 3 days | bar: 2025-11-24
Player character | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 3 days | bar: 2025-11-03
Generating platforms based on state | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 3 days | bar: 2025-11-03
Generating list of states (rather than predefined) | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 day | bar: 2025-11-24
Direction Change % chance (can be adjusted in engine) | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 day | bar: 2025-11-24
Ethics/Risk Assessment | 2025-11-10 | 2026-11-16 | 6 days | bar: 2025-11-10
Research on PCG and Level Design (For Feasibility Demo) | 2025-11-08 | 2025-11-22 | 15 days | bar: 2025-11-03 to 2025-11-17
Developing Lit Review/Annotated Bibliography | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 7 days | bar: 2025-11-17 to 2025-11-24
Survey Design | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2 days | bar: 2025-11-17
Risk Analysis | 2025-11-15 | 2025-11-19 | 5 days | bar: 2025-11-17
Feasability Demo Hand-In | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1 day | bar: 2025-11-24
Implementation | 2026-01-19 | 2026-03-05 | 46 days | bar: 2026-01-19 to 2026-03-02
Allow user to adjust probabilities of spawns in engine | 2026-01-19 | 2026-01-25 | 7 days | bar: 2026-01-19
More geometries per state (e.g. bridges and inclines) | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 8 days | bar: 2026-01-26
Player Character Model, Animations, and Refinement | 2026-02-02 | 2026-07-02 | 5 days | bar: 2026-02-02
Level sections and safe zones (checkpoints) | 2026-02-03 | 2025-02-09 | 7 days | bar: 2026-02-02
Death documentation | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 8 days | bar: 2026-02-09 to 2026-02-16
Angles between two platforms (rather than four directions) | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 8 days | bar: 2026-02-16 to 2026-02-23
Procedural placement of collectables and static objects | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 8 days | bar: 2026-02-23 to 2026-03-02
Stretch Goals | 2026-02-26 | 2026-03-23 | 26 days | bar: 2026-02-23 to 2026-03-16
Guidance pattern | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 8 days | bar: 2026-02-23 to 2026-03-02
More platform types (e.g. harzards or lava) | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 7 days | bar: 2026-03-02
Sections Improvement (Markov Chain & Tree Search Algorithm | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 8 days | bar: 2026-03-09
More state list and geometry combinations (Genetic Algorithms) | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 8 days | bar: 2026-03-16
Research
Further research on Procedural Generation & Level Design | 2026-01-19 | 2026-03-16 | 57 days | bar: 2026-01-26 to 2026-03-09
Testing | 2026-03-02 | 2026-03-30 | 29 days | bar: 2026-03-02 to 2026-03-23
Recruitment for Testing | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 8 days | bar: 2026-03-02
Pilot Test | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 8 days | bar: 2026-03-16
Testing (Human) | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 days | bar: 2026-03-23
Generated Occurences Testing | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 8 days | bar: 2026-03-23
Dissertation Write Up | 2026-02-16 | 2026-04-29 | 73 days | bar: 2026-02-16 to 2026-05-04
Introduction | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 8 days | bar: 2026-02-16
Literature Review | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 8 days | bar: 2026-02-23
Methodology | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 8 days | bar: 2026-03-02
Results | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 8 days | bar: 2026-03-09
Discussion | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 8 days | bar: 2026-03-30
Conclusion and Future Work | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 8 days | bar: 2026-03-16
Final Touches | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 8 days | bar: 2026-04-06
Hand-In | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 8 days
Project Hand-In | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 day | bar: 2026-04-20 to 2026-04-27
Dissertation Hand-In | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 day | bar: 2026-04-20
Project Demo | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 10 days
Project Demo Preparation | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 8 days | bar: 2026-04-27 to 2026-05-04
Project Demo | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2 days | bar: 2026-04-27 to 2026-05-04